## Урицкого,50
| I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА | [5 empty] | ЖДПонК |  | оборудован: |  | отоплением, гор. в/сн.; хол. в/сн; канализ.;эл. печами
№ |  | к-во | эт. | мате- | объём | площадь |  |  |  |  | Кровля |  | Убороч. площадь.м2
п/п | адрес | кв.-р |  | риал | здания | общая | жилая | не- | Всего | год | матер. | S,м2 |  | дворо- | в том числе
|  |  |  | стен |  |  |  | жилая |  | инв |  |  | л/кл. | вая | асф.ул. | асф.дв. | грунт | газон
[5 empty] | м3 | м2 | м2 | [5 empty] | 790 |  | 3630 | 3630 | 2340 | 30000
| ул.Урицкого,50 | 90 | 5 | панель | 22428 | 4834 | 2775.4 | 51.5 | 4885.5 |  | безр. | 1337.1 | 715 | 4800 | 0 | 1800 | 700 | 2300
| норматив численности | [11 empty] | 0.90506 | 0.87168 | 0 | 0.49587 | 0.29915 | 0.076667
|  | кол-во | кол-во | тр/пр | к-во канализац. |  | № ко-
|  | подъез | кобр | с/о | колодцев |  | мунал.
|  | дов |  |  | выпуск | внутри- | квар-
|  | шт. |  | м |  | квартал | тиры
|  | 6 | 3 | 1340 | 3 | 1.7
II. РАСЧЁТ НАЧИСЛЕНИЙ И ЗАТРАТ
|  |  | начисл.содер.мест общего пользов. |  |  |  | дота- | затраты на содер.дома, руб. |  |  |  |  | ООО
| Площадь,м2 |  | тариф |  | план. | без НДС | ция | тариф | S, м2 | затраты | НДС | затраты | АУК | итого
[5 empty] | начисл. | пл.начис. | [5 empty] | без НДС
| по норме |  |  |  | 0
| сверх нормы |  |  |  | 0
| по норме | 4834 |  | 11.09 | 53609.06 | [7 empty] | 1.99 |  | 53609.06 | руб/мес
| сверх нормы | 51.5 |  | 8.7 | 448.05 | [9 empty] | 527872.8 | руб/год
ИТОГО: |  | 4885.5 |  | 11.0648 | 54057.11 |  | 0 | 9.1 | 4834 | 43989.4 |  |  | 9619.66 | 43989.4 |  | 1.99
[8 empty] | 6.71 | 51.5 | 345.565 |  |  | 102.485 | 345.565 | 448.05 | руб/мес.
[8 empty] | 9.0748 | 4885.5 | 44334.965 |  |  | 9722.145 | 44334.965 | 4146.78 | руб/год
[10 empty] | 9.0748 | руб/м2 |  | 0.17985 |  | 54057.11
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 532019.58
постоянные затраты, руб/мес. |  |  |  |  | технический осмотр 2 раза в год
содерж. | содержание | эл.энерг. |  | авар. | дерати- | бытов. | гвс,хвс. | система | элект. | кровля | дерев. | камен. | элект. | консер. | чистка |  | выпол.
дворн. | уборщиц л.кл. | 1.53 | руб. | обслу- | зация | насеко- | канализ. | отоплен. | сети |  | конст.кр. | констр. | печи | и подг. | канал. | итого | тек.
|  | л.кл. | кобр | жива- |  | мые | (60ч/час/ |  | (9ч/ч/ | (2,8/ | (0,24/ | (3,5/ | (0,7ч/ч/ | к от.сез. | колодц. |  | рем.
0.87168 | 0.90506 |  |  | ние | 0.56 | 2.714 | 100кв.) | (2.2.1.1 | 100л.пл) | 1000м) | 100м3) | 1000м2) | 1эл.п.)
[7 empty] | (2.2.1.2.23) | 14,15) | (2.2.1.3.7) | (т.н.3.7.1) | (т.н.3.7.2) | (т.н.3.7.5) | Р и об.эл.п | см. кальк.
12446.7149 | 12558.6582 | 1144.9181 | 381.6394 | 1025.955 | [11 empty] | 27557.8857 | 16777.0793 | 44334.965
затраты на 1 м2
2.5477 | 2.5706 | 0.23435 | 0.078117 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6408 | 3.4341 | 9.0748
| Калькуляция на жилой дом по | [7 empty] | ул.Урицкого,50
на консервацию и подготовку отоп. системы к отопит. сезону.
2.2.1.12 | консервация сист. | метров
| отопления, | 1340 | 1,42ч/час/100м*L ,м*1,45 = |  |  |  | 27.5906 | ч/час | 82.4725 | * | 27.5906 | = | 2275.466
| к-во квартир | 5-ти ком. | 0 | 4-х ком.- | 0 | 3-х ком.- | 16 | 2-х ком.- | 70 | 1-х ком.- | 4 | всего: | 90
| кол-во радиаторов: | (5+1) * | 0 | + (4+1) * | 0 | + (3+1) * | 16 | + (2+1) * | 70 | + (1+1) * | 4 | = | 282 | = кол-во комнат
| Материалы: | лен трепаный |  | 0,012кг* | 282 | рад. = | 3.384 | 61.79 | руб * | 3.384 | *1,18 | = | 246.7349 | 56.4 | кол-во комнат на этаже
| (№133-цены апр.2008г | олифа нат. |  | 0,012кг* | 282 | рад. = | 3.384 | 63.46 | руб * | 3.384 | *1,18 | = | 253.4034
| стр.6.16,17) | сурик свинц. |  | 0,024кг* | 282 | рад. = | 6.768 | 61.43 | руб * | 6.768 | *1,18 | = | 490.5947
|  | вода: |  | 0,08м3* | 282 | рад. = | 22.56 | 76.28 | руб * | 22.56 | *1,18 | = | 2030.6346
| ИТОГО: | [11 empty] | 5296.8336
| в том числе: на 1м2 Ч/час | [5 empty] | 0.02059
| материалов | [5 empty] | 2.2548
2.2.2.1 | Подгот. к от.сезону | метров
37,38, | испытание т/провода | 1340 | 7,82ч/ч/100м * |  | 1340 | *1,45 = | 151.9426 | ч/час | 82.4725 | * | 151.9426 | = | 12531.0874
39,40. | работа компрессора: |  |  | расход горючего: |  |  | 5.7 | л/час | [5 empty] | Внутр. диаметр |  | объём воды в,куб.м /км
таб.4.1 | опрессовка: | 1.3 | час/100м*L тр/пр со,м *20% = |  |  |  | 3.484 | час | 5,7л * | 3.484 | час = | 19.8588 | 448.8089 | 41 |  | 1.32
| разовое заполнение |  |  |  |  | Внутр. диам. ~41,50,69,81 средний -5,153 | [7 empty] | 50 |  | 1.963
| системы |  | 5.153 | *1,2= |  |  | 6.905 | м3 | 76.28 | руб * | 6.905 | *1,18 = | 621.5236 | 69 |  | 3.739
| ИТОГО: | [11 empty] | 13601.4199 | 81 |  | 5.153
| Всего: | [11 empty] | 18898.2536 | 100 |  | 7.854
| Рентабельность 5% | [11 empty] | 944.9127 | 125 |  | 12.21
| ИТОГО: | [11 empty] | 19843.1662 | 150 |  | 17.67
Отчет по текущему ремонту и содержанию жилья за 2011г.в доме №50 по ул.Урицкого
|  | ДОХОДЫ (без НДС) | [6 empty] | РАСХОДЫ ПО ЖЭУ (без НДС) | [7 empty] | остаток+
|  | план без НДС |  | ИТОГО | начис. | оплата | дотация | ИТОГО: | Всего | Постоян. | средства | Выполнено т. ремонт |  |  |  |  | перерасх.-
|  | населен. | дотац. |  | факт | факт | факт |  | начисл. | затраты | на т.рем. | вид работ |  |  |  | сумма | от начисл. | от оплаты
| 2009-2010г. | [15 empty] | -27028 | -46051
(-39,9) | январь | 54057.11 | 0 | 54057.11 | 54017.21 | 43234.32 | 0 | 54017.21 | 44302.241 | 27557.8857 | 16744.3553 | Строительные работы |  |  |  | 4689.07
| в т.ч. АУК | 9722.145 | 0 | 9722.145 | 9714.969 | 7775.6715 | 0 | 9714.969 |  |  | 7900.7629
| ЖЭУ | 44334.965 | 0 | 44334.965 | 44302.241 | 35458.6485 | 0 | 44302.241 | итого: | [6 empty] | 4689.07 | 12055.2853 | 3211.6929
| февраль | 54057.11 | 0 | 54057.11 | 54057.11 | 47776.36 | 0 | 54057.11 | 44334.965 | 27557.8857 | 16777.0793 | Строительные работы 135099,28
| в т.ч. АУК | 9722.145 | 0 | 9722.145 | 9722.145 | 8592.5552 | 0 | 9722.145 |  |  | 11625.9192 | Сантехнические работы 8539,57
| ЖЭУ | 44334.965 | 0 | 44334.965 | 44334.965 | 39183.8048 | 0 | 44334.965 | итого: |  |  | Электромонтажные работы 461,73 |  |  |  | 144100.58 | -127323.5007 | -132474.6608
| март | 54057.11 | 0 | 54057.11 | 54057.11 | 52266.58 | 0 | 54057.11 | 44334.965 | 27557.8857 | 16777.0793 | Строительные работы 69271,28
| в т.ч. АУК | 9722.145 | 0 | 9722.145 | 9722.145 | 9400.119 | 0 | 9722.145 |  |  | 15308.5753 | Сантехнические работы 10665,56
| ЖЭУ | 44334.965 | 0 | 44334.965 | 44334.965 | 42866.461 | 0 | 44334.965 | итого: |  |  | Электромонтажные работы 117,91 |  |  |  | 80054.75 | -63277.6707 | -64746.1747
| апрель | 54057.11 | 0 | 54057.11 | 54057.11 | 50002.51 | 0 | 54057.11 | 44334.965 | 27557.8857 | 16777.0793 | Строительные работы 814
| в т.ч. АУК | 9722.145 | 0 | 9722.145 | 9722.145 | 8992.9272 | 0 | 9722.145 |  |  | 13451.6972 | Сантехнические работы 953,16
| ЖЭУ | 44334.965 | 0 | 44334.965 | 44334.965 | 41009.5828 | 0 | 44334.965 | итого: |  |  | Электромонтажные работы 117,91 |  |  |  | 1885.07 | 14892.0093 | 11566.6272
| май | 54057.11 | 0 | 54057.11 | 54057.11 | 54997.19 | 0 | 54057.11 | 44334.965 | 27557.8857 | 16777.0793 | Строительные работы 1522,84
| в т.ч. АУК | 9722.145 | 0 | 9722.145 | 9722.145 | 9891.2179 | 0 | 9722.145 |  |  | 17548.0864 | Сантехнические работы 17900,08
| ЖЭУ | 44334.965 | 0 | 44334.965 | 44334.965 | 45105.9721 | 0 | 44334.965 | итого: |  |  | Электромонтажные работы 141,61 |  |  |  | 19564.54 | -2787.4607 | -2016.4536
| июнь | 54057.11 | 0 | 54057.11 | 54057.11 | 58529.17 | 0 | 54057.11 | 44334.965 | 27557.8857 | 16777.0793 | Строительные работы 8531,95
| в т.ч. АУК | 9722.145 | 0 | 9722.145 | 9722.145 | 10526.4428 | 0 | 9722.145 |  |  | 20444.8415 | Сантехнические работы 43898,72
| ЖЭУ | 44334.965 | 0 | 44334.965 | 44334.965 | 48002.7272 | 0 | 44334.965 | итого: |  |  | Электромонтажные работы 117,91 |  |  |  | 52548.58 | -35771.5007 | -32103.7385
| июль | 54057.11 | 0 | 54057.11 | 54057.11 | 55248.01 | 0 | 54057.11 | 44334.965 | 27557.8857 | 16777.0793 | Электромонтажные работы |  |  |  | 281.11
| в т.ч. АУК | 9722.145 | 0 | 9722.145 | 9722.145 | 9936.3278 | 0 | 9722.145 |  |  | 17753.7966
| ЖЭУ | 44334.965 | 0 | 44334.965 | 44334.965 | 45311.6822 | 0 | 44334.965 | итого: | [6 empty] | 281.11 | 16495.9693 | 17472.6866
| август | 54057.11 | 0 | 54057.11 | 54057.11 | 56114.34 | 0 | 54057.11 | 44334.965 | 27557.8857 | 16777.0793 | санитарно-технические работы |  |  |  | 12196.98
| в т.ч. АУК | 9722.145 | 0 | 9722.145 | 9722.145 | 10092.1368 | 0 | 9722.145 |  |  | 18464.3175 | строительные работы |  |  |  | 89253.89
[12 empty] | электромонтажные работы |  |  |  | 0
| ЖЭУ | 44334.965 | 0 | 44334.965 | 44334.965 | 46022.2032 | 0 | 44334.965 | итого: | [6 empty] | 101450.87 | -84673.7907 | -82986.5525
| сентябрь | 54057.11 | 0 | 54057.11 | 54057.11 | 58051.49 | 0 | 54057.11 | 44334.965 | 27557.8857 | 16777.0793
| в т.ч. АУК | 9722.145 | 0 | 9722.145 | 9722.145 | 10440.5323 | 0 | 9722.145 |  |  | 20053.072
| ЖЭУ | 44334.965 | 0 | 44334.965 | 44334.965 | 47610.9577 | 0 | 44334.965 | итого: | [6 empty] | 16164.32 | 612.7593 | 3888.752
| октябрь | 54057.11 | 0 | 54057.11 | 54057.11 | 53420.14 | 0 | 54057.11 | 44334.965 | 27557.8857 | 16777.0793
| в т.ч. АУК | 9722.145 | 0 | 9722.145 | 9722.145 | 9607.5863 | 0 | 9722.145 |  |  | 16254.6681
| ЖЭУ | 44334.965 | 0 | 44334.965 | 44334.965 | 43812.5537 | 0 | 44334.965 | итого: | [6 empty] | 2552.71 | 14224.3693 | 13701.9581
| ноябрь | 54057.11 | 0 | 54057.11 | 54057.11 | 52300.7 | 0 | 54057.11 | 44334.965 | 27557.8857 | 16777.0793
| в т.ч. АУК | 9722.145 | 0 | 9722.145 | 9722.145 | 9406.2555 | 0 | 9722.145 |  |  | 15336.5588
| ЖЭУ | 44334.965 | 0 | 44334.965 | 44334.965 | 42894.4445 | 0 | 44334.965 | итого: | [6 empty] | 0 | 16777.0793 | 15336.5588
| декабрь | 54057.11 | 0 | 54057.11 | 54057.11 | 62113.91 | 0 | 54057.11 | 44334.965 | 27557.8857 | 16777.0793
| в т.ч. АУК | 9722.145 | 0 | 9722.145 | 9722.145 | 11171.1566 | 0 | 9722.145 |  |  | 23384.8678
| ЖЭУ | 44334.965 | 0 | 44334.965 | 44334.965 | 50942.7534 | 0 | 44334.965 | итого: | [6 empty] | 0 | 16777.0793 | 23384.8678
| всего: | 648685.32 | 0 | 648685.32 | 648645.42 | 644054.72 | 0 | 648645.42 | 531986.856 | 330694.6279 | 201292.2281 |  |  |  |  | 423291.6 | -221999.3719 | -225764.4367
| в т.ч. АУК | 116665.74 | 0 | 116665.74 | 116658.564 | 115832.9288 | 0 | 116658.564 |  |  | 197527.1633 | оплачено |  | Итого: с 2010г. |  |  | -249027.3719 | -271815.4367
| ЖЭУ | 532019.58 | 0 | 532019.58 | 531986.856 | 528221.7912 | 0 | 531986.856 |  |  | 197527.1633 | [6 empty] | -225764.4367
Отчёт
по капитальному ремонту жилого дома № 50 по ул. Урицкого
[5 empty] | ДОХОДЫ (без НДС) |  |  |  | РАСХОДЫ | [7 empty] | остаток+
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  | начис. | оплата | дотация | ИТОГО: | Выполнено кап. ремонт | [7 empty] | перерасх.-
[5 empty] | факт | факт | факт |  | вид работ | [6 empty] | сумма | от начисл. | от оплаты
| с августа 2008г. по июнь 2009г. |  |  |  | 75048.7288 | 60587.8729 | 15250.5932 | 90299.322 | гвс,хвс,ремонт фасада.5%92500-51000 оплата ЕСЗ | [6 empty] | 41500
| 2009г. июль - декабрь |  |  |  | 45622.3729 | 37963.0593 | 9642.178 | 55264.5508
|  |  |  | итого: | 120671.1017 | 98550.9322 | 24892.7712 | 145563.8729 | итого: | [6 empty] | 41500 | 104063.8729 | 81943.7034
2010г.
| январь |  |  |  | 7129.85 | 5662.27 | 1842.55 | 8972.4
| февраль |  |  |  | 7129.85 | 6570.75 | 1842.55 | 8972.4
| март |  |  |  | 7092.96 | 8355.31 | 1879.44 | 8972.4
| апрель |  |  |  | 7174.96 | 7348.31 | 1898.64 | 9073.6
| май |  |  |  | 7172.92 | 7193.09 | 1900.68 | 9073.6
| июнь |  |  |  | 7181.48 | 6058.04 | 1892.12 | 9073.6
| июль |  |  |  | 9073.6 | 8883 | 0 | 9073.6
(+103) | август |  |  |  | 9279.6 | 9211.05 | 0 | 9279.6 | установка пластиковых окон | [6 empty] | 101041
| сентябрь |  |  |  | 9176.6 | 8978.98 | 0 | 9176.6
| октябрь |  |  |  | 9176.6 | 8633.44 | 0 | 9176.6
| ноябрь |  |  |  | 9176.6 | 9232.8 | 0 | 9176.6
| декабрь |  |  |  | 9176.6 | 10872.73 | 0 | 9176.6
|  |  |  | итого: | 97941.62 | 96999.77 | 11255.98 | 109197.6 | итого: | [6 empty] | 101041 | 8156.6 | 7214.75
| всего: |  |  |  | 218612.7217 | 195550.7022 | 36148.7512 | 254761.4729 | [7 empty] | 142541 | 112220.4729 | 89158.4534
(-7,20) | январь |  |  | 2011г. | 9167 | 8282.09 | 0 | 9167 | [7 empty] | 0
| февраль |  |  |  | 9174.2 | 8325.17 | 0 | 9174.2
| март |  |  |  | 9563.6 | 9285.87 | 0 | 9563.6
| апрель |  |  |  | 9304 | 8614.69 | 0 | 9304
| май |  |  |  | 9304 | 9856.07 | 0 | 9304
| июнь |  |  |  | 9304 | 10176.83 | 0 | 9304
| июль |  |  |  | 9304 | 9461.45 | 0 | 9304
| август |  |  |  | 9304 | 9465.96 |  | 9304
| сентябрь |  |  |  | 9304 | 10282.93 |  | 9304
| октябрь |  |  |  | 9304 | 9457.52 |  | 9304
| ноябрь |  |  |  | 9304 | 9272.58 |  | 9304
| декабрь |  |  |  | 9304 | 10694.42 |  | 9304
|  |  |  | итого: | 111640.8 | 113175.58 | 0 | 111640.8 | итого: | [6 empty] | 0 | 111640.8 | 113175.58
| всего: |  |  |  | 330253.5217 | 308726.2822 | 36148.7512 | 366402.2729 | [7 empty] | 142541 | 223861.2729 | 202334.0334
январь
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Пароизоляция перекрытия рубероидом в кв.№28 | [5 empty] | м2 | 13 | 1137.93
2 | Утепление перекрытия кв.28 | [5 empty] | м3 | 0.8 | 2562.43
3 | Установка люка на кровлю в 4 под. | [5 empty] | м2 | 0.6 | 270.88
4 | Обшивка люка оцинкованным железом в 4 под. | [5 empty] | м2 | 0.6 | 310.63
5 | Подвозка строительного материала | [7 empty] | 407.2
[6 empty] | Итого: |  |  | 4689.07
февраль
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Ремонт и восстановление герметизации стыков плит перекрытия 1эт. | [5 empty] | пог.м | 9 | 2122.62
2 | Очистка козырьков от снега | [5 empty] | м2 | 48 | 1080.42
3 | Перетирка штукатурки стен и потолков 1,2,3,4п. | [5 empty] | м2 | 171 | 10472.96
4 | Известковая окраска стен и потолков 1,2,3,4п. | [5 empty] | м2 | 840 | 24860.33
5 | Масляная окраска стен 1,2,3,4п. | [5 empty] | м2 | 452.8 | 55203.1
6 | Масляная окраска поручней 1,2,3,4п. | [5 empty] | м2 | 11.07 | 3144.5
7 | Масляная окраска дверей 1,2,3,4п. | [5 empty] | м2 | 23.7 | 1145.75
8 | Масляная окраска почтовых ящиков 1,2,3,4п. | [5 empty] | м2 | 4.8 | 257.26
9 | Масляная окраска ящиков учета эл.энергии 1,2,3,4п. | [5 empty] | м2 | 16.5 | 883.19
10 | Масляная окраска отопительных приборов 1,2,3,4п. | [5 empty] | м2 | 26.4 | 3678.37
11 | Масляная окраска ограждений л/маршей 1,2,3,4п. | [5 empty] | м2 | 91.2 | 12240.07
12 | Масляная окраска торцов л/маршей 1,2,3,4п. | [5 empty] | м2 | 36.4 | 3722.01
13 | Заделка выбоин в полах 1,2,3,4п. | [5 empty] | мест. | 14 | 4523.02
14 | Покрытие олифой отремонтированных площадок л/м 1,2,3,4п. | [5 empty] | м2 | 14 | 181.6
15 | Оклейка стен бордюром обойным 1,2,3,4п. | [5 empty] | м2 | 25.9 | 4192.65
16 | Устройство и разборка деревянных лесов | [5 empty] | м2 | 48.8 | 6577.43
17 | Подвозка строительного материала | [7 empty] | 814
18 | Изготовление регистра Ду100 | [5 empty] | шт. | 1 | 2185.1
19 | Открытие,закрытие запорной арматуры системы ГВС по расп.админ. | [5 empty] | шт. | 6 | 976.98
20 | Развоздушивание стояков ГВС (работы производились сверхурочно) | [5 empty] | шт. | 18 | 3773.17
21 | Снятие показаний холодной воды | [5 empty] | 1раз |  | 187.16
22 | Замена регистра в 1п. | [5 empty] | шт. | 1 | 1417.17
23 | Ремонт групповых щитков на л/кл.без смены автоматов кв.33 | [5 empty] | шт. | 1 | 225.9
24 | Снятие показаний эл.энергии счетчика двор.под.освещения | [5 empty] | шт. | 2 | 235.82
[6 empty] | Итого: |  |  | 144100.58
март
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Снятие показаний эл.энергии счетчика двор.под.освещения | [5 empty] | шт. | 1 | 117.91
2 | Перетирка штукатурки стен и потолков 5,6п. | [5 empty] | м2 | 114.7 | 7098.04
3 | Известковая окраска стен и потолков 5,6п. | [5 empty] | м2 | 420 | 12429.83
4 | Масляная окраска стен 5,6п. | [5 empty] | м2 | 226.4 | 27644.87
5 | Масляная окраска поручней 5,6п. | [5 empty] | м2 | 5.6 | 1588.71
6 | Масляная окраска дверей 5,6п. | [5 empty] | м2 | 11.8 | 571.15
7 | Масляная окраска почтовых ящиков 5,6п. | [5 empty] | м2 | 2.4 | 129.34
8 | Масляная окраска ящиков учета эл.энергии 5,6п.п. | [5 empty] | м2 | 8.3 | 442.47
9 | Масляная окраска отопительных приборов 5,6п. | [5 empty] | м2 | 13.2 | 1839.19
10 | Масляная окраска ограждений л/маршей 5,6п. | [5 empty] | м2 | 45.6 | 6120.74
11 | Масляная окраска торцов л/маршей 5,6п. | [5 empty] | м2 | 18.2 | 1864.17
12 | Заделка выбоин в полах 5,6п. | [5 empty] | мест | 7 | 2261.51
13 | Покрытие олифой отремонтированных площадок л/м 5,6п. | [5 empty] | м2 | 7 | 111.34
14 | Оклейка стен бордюром обойным 5,6п. | [5 empty] | м2 | 12.9 | 2091.68
15 | Устройство и разборка деревянных лесов | [5 empty] | м2 | 24.4 | 3311.1
16 | Ремонт поручней 1,5п. | [5 empty] | шт. | 2 | 142.83
17 | Подвозка строительного материала | [7 empty] | 814
18 | Очистка козырьков от снега | [5 empty] | м2 | 36 | 810.31
19 | Снятие показаний холодной воды | [5 empty] | 1раз |  | 187.16
20 | Устранение неисправностей при осмотрах подвалов | [5 empty] | м2 | 1410 | 1055.59
21 | Замена стальных труб на м/п Д=20мм кв.№71,74 | [5 empty] | м | 7 | 5397.99
22 | Замена стальных труб на м/п Д=16мм кв.№71,74 | [5 empty] | м | 7 | 3258.82
23 | Подвозка материалов | [7 empty] | 766
[6 empty] | Итого: |  |  | 80054.75
апрель
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Снятие показаний эл.энергии счетчика двор.под.освещения | [5 empty] | шт. | 1 | 117.91
2 | Работа трактора-вывоз крупногабаритного мусора | [7 empty] | 814
3 | Снятие показаний холодной воды | [5 empty] | 1раз |  | 187.16
4 | Подвозка материалов | [7 empty] | 766
[6 empty] | Итого: |  |  | 1885.07
май
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Снятие показаний эл.энергии счетчика двор.под.освещения | [5 empty] | шт. | 1 | 117.91
2 | Смена выключателя 6п. | [5 empty] | шт. | 1 | 23.7
3 | Известковая окраска бордюр,деревьев | [5 empty] | м2 | 51.6 | 1522.84
4 | Осмотр устройств подвальных помещений | [5 empty] | м2 | 1410 | 1055.59
5 | Замена стальных труб на м/п Д=20мм | [5 empty] | м | 28 | 11527.21
6 | Ремонт задвижек без снятия | [5 empty] | шт. | 2 | 1131.95
7 | Развоздушивание стояков ГВС | [5 empty] | шт. | 12 | 1257.72
8 | Снятие показаний холодной воды | [5 empty] | 1раз | 1 | 187.16
9 | Открытие,закрытие запорной арматуры по окончанию отопит.сезона | [5 empty] | шт. | 20 | 1628.3
10 | Установка межфланцевых заглушек | [5 empty] | шт. | 5 | 1048.1
11 | Изготовление межфланцевых заглушек | [6 empty] | 5 | 64.06
[6 empty] | Итого: |  |  | 19564.54
июнь
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Снятие показаний эл.энергии счетчика двор.под.освещения | [5 empty] | шт. | 1 | 117.91
2 | Ремонт и восстановление стыков стеновых панелей кв.№23,33,78 | [5 empty] | погм | 32.8 | 8531.95
3 | Опресовка теплового узла | [5 empty] | шт. | 3 | 731.86
4 | Развоздушивание стояков ГВС | [5 empty] | шт. | 8 | 838.48
5 | Подвозка пресса | [7 empty] | 383
6 | Установка дросельных диафрагм | [5 empty] | шт. | 3 | 628.86
7 | Замена стальных труб на м/п Д=20мм стояк отопления кв.82 | [5 empty] | м | 4 | 2752.69
8 | Подвозка материалов | [7 empty] | 383
9 | Замена радиатора кв.№82 | [5 empty] | шт. | 1 | 38180.83
[6 empty] | Итого: |  |  | 52548.58
июль
№ |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Коли- | Сумма
п/п | [6 empty] | измерен. | чество
1 | Снятие показаний эл.энергии счетчика двор.под.освещения | [5 empty] | шт. | 1 | 117.91
2 | Осмотр электро счетчика кв.№89 | [5 empty] | шт. | 1 | 37.43
3 | Подключение компрессора | [5 empty] | 1жил. | 4 | 125.77
[6 empty] | Итого: |  |  | 281.11
август
| подв.-замена труб со d20мм-19м |  |  |  |  | 7991.85
| ремонт задвижек -2шт. |  |  |  |  | 1131.95
| развоздушивание стояков гвс-12шт. |  |  |  |  | 1257.72
| снятие показаний хвс |  |  |  |  | 187.16
| открытие и закрытие запорной арматуры (работы К-Э)-20шт. |  |  |  |  | 1628.3
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 12196.98
19,28,55,63,66,68,69,70,72,74,75,76,90кв.-
| ремонт стыков стен. панелей -150,4м |  |  |  |  | 89253.89
| итого строительные работы |  |  |  |  | 89253.89
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 101450.87
сентябрь
| ремонт задвижек-2шт. |  |  |  |  | 1131.95
| прочистка внутренней канализации-35м |  |  |  |  | 2101.75
| развоздушивание стояков гвс и со-12шт. |  |  |  |  | 1257.72
| снятие показаний хвс |  |  |  |  | 187.16
| запуск со (открытие и закрытие запорной арматуры) |  |  |  |  | 1628.3
| снятие межфланцевых заглушек-5шт. |  |  |  |  | 1048.1
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 7354.98
| 41кв.-герметизация стыков стеновых панелей с а/в-15м |  |  |  |  | 8469.64
| итого строительные работы |  |  |  |  | 8469.64
| подключение домофона |  |  |  |  | 62.89
| 6под.-смена выключателя-1шт. |  |  |  |  | 3.56
| снятие показаний эл/счётчика-2шт. |  |  |  |  | 235.82
| 2кв.-взведение автомат. выкл. |  |  |  |  | 37.43
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 339.7
| Итого: |  |  |  |  | 16164.32
октябрь
| снятие показаний водосчетчика хвс |  |  |  |  | 187.16
| 4кв.-замена радиатора-1шт. |  |  |  |  | 678.42
| 4кв.-замена труб d20мм-1м |  |  |  |  | 1687.13
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 2552.71
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 2552.71
ноябрь
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 0
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 0
декабрь
| итого санитарно-технические работы |  |  |  |  | 0
| итого строительные работы |  |  |  |  | 0
| итого электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 0